## Overordnet projektplan
Fase | Inception | [5 empty] | Elaboration | [9 empty] | Construction |  |  |  |  | Transition
Iteration | I1 | [5 empty] | Iteration E1 |  |  |  |  | Iteration E2 |  |  |  |  | Iteration C3 |  |  |  |  | Iteration T4
Dato | 2018-04-30 |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01
Aktiviteter | Klargøring af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan
| Udarbejdelse af iterationsplan for I1 | 1 time | Samtale med vejeleder | 0,5 timer |  |  | 2018-06-01: Aflevering af projekt
| Udarbejdelse af faseplan |  | Færdiggørelse af faseplan
| Påbegynde visionsdokument | 2,5 timer | Risikoanalyse
| Identificere use cases(Use case diagram) | 1 time | Påbegynde Domænemodel
| Opsætning af udviklingsmiljø | 1 time | Ikke funktionelle krav
Mockups
MUST-undersøgelse
Milepæl
De fleste UC's er identificeret
UC-1 er fuldt beskrevet
Domæne model påbegyndt
Visionsdokument godkendt
Iterationsplan for E1 er klar

## Milepæle
Fase | Inception | Elaboration |  | Construction | Transition
Iteration | I0 | E1 | E2 | C3 | T4
Milepæl | De fleste UC's er identificeret
UC-1 er fuldt beskrevet
Domæne model påbegyndt
Visionsdokument godkendt
Iterationsplan for E1 er klar