## Overordnet projektplan
Fase | Inception | [7 empty] | Elaboration | [14 empty] | Construction |  |  |  |  | Transition
Iteration | I1 | [7 empty] | Iteration E1 | [9 empty] | Iteration E2 |  |  |  |  | Iteration C3 |  |  |  |  | Iteration T4
Dato | 2018-04-30 |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-09 |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01
Aktiviteter | Klargøring af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  |  |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan
| Udarbejdelse af iterationsplan for I1 | 1 time | Samtale med vejeleder | 0,5 timer | System sekvens diagrammer | 2 timer | forberedelse til møde med hans | 20 min |  |  | Review af eksisterende afsnit i rapport | 1,25 timer | Rapport skrivning | 5 timer | review af gruppe 2 | 1,5 timer | fremlæggelser | 3 timer | OC til UC3 | AD for UC3 | arbejde mere med GUI | Fremlæggelser på klassen | Fejlsøgning som resulterede i flere tests | UC4 beskrevet | implementer UC4 | UC5 beskrevet | [6 empty] | Aflevering af projekt
| Udarbejdelse af faseplan |  | Færdiggørelse af faseplan | 1 time | Review af gruppe 2s artefakter | 0,5 timer | møde med hans | 20 min | Mockups | 1 time | skrive rapport om 3 lags model | 1 time |  |  | Klargøring af fremlæggelse | 1,5timer |  |  | 2018-05-14: vejledning med Flemming; 2018-05-15: vejledning med Hans; 2018-05-16: implementere calculator; 2018-05-17: opdatering af datamodel; 2018-05-22: SD til UC4; 2018-05-23: opdater CD; 2018-05-24: implementation af UC5
| Påbegynde visionsdokument | 2,5 timer | Risikoanalyse | 0,5 timer | Operations kontraker | 1 time | implementation af feedback fra hans | 20 min | møde med hans | 20 min | formel beskriv UC3 | 1 time |  |  | skriver om MUST | 1,5 timer |  |  | 2018-05-14: arbejde med GUI; 2018-05-15: opdateret CD; 2018-05-16: unit test; 2018-05-17: opdatering af klassenavne; 2018-05-22: færdiggjort implentation af UC3; 2018-05-23: mockups til UC 4
| Identificere use cases(Use case diagram) | 1 time | Påbegynde Domænemodel | 0,5 timer | rapport skrivning | 3 timer | Lavet iterations plan for E1 | 30 min | Identificeret de sidste use cases. | 1,5 timer | skrive rapport om datamodel og normalisering | 1 time |  |  | påbegynde GUI | 3 timer |  |  | 2018-05-14: testsuite; 2018-05-15: arbejde mere med GUI; 2018-05-16: implementere metoder i datalag; 2018-05-17: Tweaked GUI; 2018-05-22: tweaket GUI
| Opsætning af udviklingsmiljø | 1 time | Lav UC1 | 1 time | database model og normalformer | 3 timer |  |  | FURPS og ikke funktionelle krav | 2 timer | Lavet SD til UC1 og UC2, opdateret klassediagram | 0,5 time | [6 empty] | 2018-05-15: rapportskrivning; 2018-05-16: forberedelse til fremlæggelse; 2018-05-17: Få tråde til at virke; 2018-05-22: møde med hans
|  |  | Lav UC2 | 0,5 timer | Klassediagram med fokus på 3lags deling | 1 time |  |  | Oprettet Database | 1,5 timer | Opdateret dataordbog | 15 min | [6 empty] | 2018-05-16: opdatering af faseplan
|  |  | Mockups | [5 empty] | Lavet java klasser | 0,5 timer | Implementeret UC1 og UC2 | 1 time
|  |  | MUST-undersøgelse | 1 time |  |  |  |  | skrevet rapport 2 | 2 timer | Opdateret SD for UC1 og UC2 | 0,5 timer
[9 empty] | revidering af usecasemodel | 0,5 timer
[9 empty] | lavet dataordbog | 0,5 timer

## Milepæle
Fase | Inception | Elaboration |  |  |  | Construction | Transition
Iteration | I0 30/4 - 3/5 | E1 3/5 - 10/5 | E2 14/5 - 18/5 | E3 21/5 - 25/5 | E4 28/5 - 1/5 | C3 | T4
Plan | Opsæt udviklingsmiljø | Lave ikke funktionelle krav (FURPS) | Operationskontrakt til UC3 | Opdater FURPS | Udarbejd endelig FURPS
| Påbegynd fase- og iterationsplan | Identificer alle use cases. | Aktivitetsdiagram for UC3 | Opdater domænemodel | Udarbejd endelig domænemodel
| Påbegynd visionsdokument | Påbegynd datamodel | Opdatere klassediagram | Opdater risikoanalyse | færdiggør risikoanalyse
| Identificer use cases | Formel beskriv UC3 – opret lånetilbud | Implementation af UC3 | Opdater datamodel | færdiggør datamodel
| Påbegynd risikoanalyse | Systemsekvensdiagram for UC1-3 | Uformel beskrivelse af yderligere use cases | OC til UC4-5 | OC til UC6
| Påbegynd domænemodel | Operationskontrakt for UC1 og UC2 | Opdater datamodel | Opdater CD | færdiggør CD
| Formel beskrivelse af UC1-2 | Sekvens diagram for UC1 og UC2 | Unit test af UC3 | implementation af UC 4-5 | implementation af UC6
| Udarbejd mock-ups | Opdatere klassediagram |  | diverse tests af UC4-5 | Tests (System-, Accept-, Integrations-)
| Review i samarbejde med gruppe 2 | Implementere UC1 og UC2. |  | færdiggør use case-diagram (alle UC's identificeret)
| Påbegynd dataordbog | Kørende GUI (proof of concept)
Unit test af UC1 og UC2
Opdater dataorbog
Milepæl | De fleste UC's er identificeret | Alle UC's er identificeret |  |  |  | Systemet er fuldt implementeret (alle UC's) | Systemet er leveret og i drift
| UC-1 er fuldt beskrevet | UC1-3 er fuldt beskrevet |  |  |  | Systemet består alle systemtests | Systemet består accepttest
| Domæne model påbegyndt | Arkitekturen er stabil og beskrevet |  |  |  | Interessenter er parat til systemets udrulning | Brugerne er tilfredse
| Visionsdokument godkendt | Eksekverbart produkt er udarbejdet (use cases implementeret)
Iterationsplan for E1 er klar