## Overordnet projektplan
Fase | Inception | [7 empty] | Elaboration | [9 empty] | Construction |  |  |  |  | Transition
Iteration | I1 | [7 empty] | Iteration E1 |  |  |  |  | Iteration E2 |  |  |  |  | Iteration C3 |  |  |  |  | Iteration T4
Dato | 2018-04-30 |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01
Aktiviteter | Klargøring af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan
| Udarbejdelse af iterationsplan for I1 | 1 time | Samtale med vejeleder | 0,5 timer | System sekvens diagrammer | 2 timer | forberedelse til møde med hans | 20 min | 2018-05-08: Review af artefakter med gruppe grp 2; 2018-06-01: Aflevering af projekt
| Udarbejdelse af faseplan |  | Færdiggørelse af faseplan | 1 time | Review af gruppe 2s artefakter | 0,5 timer | møde med hans | 20 min
| Påbegynde visionsdokument | 2,5 timer | Risikoanalyse | 0,5 timer | Operations kontraker | 1 time | implementation af feedback fra hans | 20 min
| Identificere use cases(Use case diagram) | 1 time | Påbegynde Domænemodel | 0,5 timer | rapport skrivning | 3 timer
| Opsætning af udviklingsmiljø | 1 time | Lav UC1 | 1 time | database model og normalformer | 3 timer
|  |  | Lav UC2 | 0,5 timer | Klassediagram med fokus på 3lags deling | 1 time
Mockups
|  |  | MUST-undersøgelse | 1 time

## Milepæle
Fase | Inception | Elaboration |  | Construction | Transition
Iteration | I0 | E1 | E2 | C3 | T4
Plan |  | Lave ikke funktionelle krav (FURPS)
Identificer alle use cases.
Formel beskriv UC3 – opret lånetilbud
Sekvens diagram for UC1 og UC2
Opdatere klasse diagram
Implementere UC1 og UC2.
Milepæl | De fleste UC's er identificeret
UC-1 er fuldt beskrevet
Domæne model påbegyndt
Visionsdokument godkendt
Iterationsplan for E1 er klar