## Overordnet projektplan
Fase | Inception | [7 empty] | Elaboration | [13 empty] | Construction |  |  |  |  | Transition
Iteration | I1 | [7 empty] | Iteration E1 | [8 empty] | Iteration E2 |  |  |  |  | Iteration C3 |  |  |  |  | Iteration T4
Dato | 2018-04-30 |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-10 |  | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01
Aktiviteter | Klargøring af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  |  |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan |  | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan | Opdatering af projektplan
| Udarbejdelse af iterationsplan for I1 | 1 time | Samtale med vejeleder | 0,5 timer | System sekvens diagrammer | 2 timer | forberedelse til møde med hans | 20 min |  |  | Review af eksisterende afsnit i rapport | 1,25 timer | Rapport skrivning | 5 timer | review af gruppe 2 | 1,5 timer | 2018-06-01: Aflevering af projekt
| Udarbejdelse af faseplan |  | Færdiggørelse af faseplan | 1 time | Review af gruppe 2s artefakter | 0,5 timer | møde med hans | 20 min | Mockups | 1 time | skrive rapport om 3 lags model | 1 time |  |  | Klargøring af fremlæggelse
| Påbegynde visionsdokument | 2,5 timer | Risikoanalyse | 0,5 timer | Operations kontraker | 1 time | implementation af feedback fra hans | 20 min | møde med hans | 20 min | formel beskriv UC3 | 1 time
| Identificere use cases(Use case diagram) | 1 time | Påbegynde Domænemodel | 0,5 timer | rapport skrivning | 3 timer | Lavet iterations plan for E1 | 30 min | Identificeret de sidste use cases. | 1,5 timer | skrive rapport om datamodel og normalisering | 1 time
| Opsætning af udviklingsmiljø | 1 time | Lav UC1 | 1 time | database model og normalformer | 3 timer |  |  | FURPS og ikke funktionelle krav | 2 timer | Lavet SD til UC1 og UC2, opdateret klassediagram | 0,5 time
|  |  | Lav UC2 | 0,5 timer | Klassediagram med fokus på 3lags deling | 1 time |  |  | Oprettet Database | 1,5 timer | Opdateret dataordbog | 15 min
|  |  | Mockups | [5 empty] | Lavet java klasser | 0,5 timer | Implementeret UC1 og UC2 | 1 time
|  |  | MUST-undersøgelse | 1 time |  |  |  |  | skrevet rapport 2 | 2 timer | Opdateret SD for UC1 og UC2 | 0,5 timer
[9 empty] | revidering af usecasemodel | 0,5 timer
[9 empty] | lavet dataordbog | 0,5 timer

## Milepæle
Fase | Inception | Elaboration |  | Construction | Transition
Iteration | I0 | E1 | E2 | C3 | T4
Plan |  | Lave ikke funktionelle krav (FURPS)
Identificer alle use cases.
Formel beskriv UC3 – opret lånetilbud
Sekvens diagram for UC1 og UC2
Opdatere klasse diagram
Implementere UC1 og UC2.
Milepæl | De fleste UC's er identificeret
UC-1 er fuldt beskrevet
Domæne model påbegyndt
Visionsdokument godkendt
Iterationsplan for E1 er klar